## Feuil1
Date | Numéro Step | Quoi | Commentaires | Date début | Date Fin | Statut
| 1 | Demande accès distant | envoi du formulaire à Trivadis | 2021-04-09 | 2021-04-09 | mail envoyé
| 2 | Demande licence 19c | licence Std 2 plus patches--> Ph. Vuagniaux | 2021-04-09 | 2021-04-09 | mail envoyé
| 3 | Choix architecture | Envoi mail aux différentes personnes impliquées | 2021-04-09 | 2021-04-09 | mail envoyé
| 1 | Retour document signé | Retour du document signé par Trivadis |  |  | Fait
| 3 | Proposer architecture | selon retour Gilles Proposer une architecture avec les coûts | 2021-04-09 |  | A faire
2021-05-11 | 4 | Install distrib | install Oracle 19c sur SFHVORA11--> Trivadis |  |  | A faire
2021-05-11 | 5 | migration base ADSQ | faire la migration de l'instance ADSQ |  |  | A faire
2021-05-12 | 4.1 | Création environnement | Guido doit me fournir les pré-requis pour l'install de la distrib l'install des disques | 2021-05-12 |  | A faire
2021-05-12 |  |  | Les clients et les scripts polypoint se trouvent ici T:\Services en Production\PEP\Annexes\Polypoint Client pour 19c | 2021-05-12
| 6 | Création partage Postfiles | Créer un partage Postfiles pour échanges fichiers avec Trvadis | 2021-05-12 |  | Fait