## Feuil1
Date | Service request | Sujet | Base | Priorité | Date pour réalisation | Durée (min) | Commentaires | Statut
2022-03-01 | S0085439 | Migration DB base historique PSPE | PSPE_PDB | Haute |  |  | OK | Réalisé
2022-03-01 | S0085441 | Migration DB base historique RIV | RIV_PDB | Haute |  |  | OK | Réalisé
2022-02-23 | S0085520 | Migration DB base GHOQ_PDB | GHOQ_PDB | Moyenne | 2022-04-04 | 50 | OK le 04.04.2022 | Réalisé
2022-03-03 | S0085515 | Migration DB base HOJGQ_PDB | HOJGQ_PDB | Haute |  |  | OK le 30.03.2022 | Réalisé
2022-03-03 | S0085525 | Migration DB base LAVQ_PDB | LAVQ_PDB | Moyenne |  |  | OK | Réalisé
2022-03-03 | S0085529 | Migration DB base STXQ_PDB | STXQ_PDB | Moyenne |  |  | OK le 31.03.2022 | Réalisé
2022-03-03 | S0085531 | Migration DB base EHNQ_PDB | EHNQ_PDB | Haute |  |  | OK le 01.04.2022 | Réalisé
2022-03-03 | S0085535 | Migration DB base HIBQ_PDB | HIBQ_PDB | Moyenne |  |  |  | Réalisé
2022-03-03 | S0085540 | Migration DB base HRCQ_PDB | HRCQ_PDB | Haute | 2022-04-06 |  | OK le 06.04.2022 | Réalisé
2022-03-07 | S0085638 | Migration DB base ILYQ_PDB | ILYQ_PDB | Moyenne |  |  | Ok le 16.03.2022 | Réalisé
2022-03-08 | S0085726 | Migration DB base NANQ_PDB | NANQ_PDB | Moyenne |  |  | OK le 12.04.2022 | Réalisé
2022-03-15 | S0086021 | Migration DB base PAEQ_PDB | PAEQ_PDB | Moyenne |  |  | OK le 28.03.2022 | Réalisé
2022-03-15 | S0086026 | Migration DB base PSVJQ_PDB | PSVJQ_PDB | Moyenne |  |  | OK le 10.04.2022 | Réalisé
objets supprimés du schéma LEPDBA (fonctions et triggers invalides) à voir l'impact
2022-03-15 | S0086028 | Migration DB base RVNQ_PDB | RVNQ_PDB | Moyenne |  |  | OK le 24.03.2022 | Réalisé