## Planning
Planning
|  |  | Aujourd'hui: | 2022-03-17
|  |  | Lundi prochain: | 2022-03-26
|  |  | Dans 7 jours: | 2022-03-24
|  |  | Vendredi semaine prochaine: | 2022-03-30
| Activité | Responsable | Execution | Document | Groupe | Debut | Fin |  | durée | Etat | Commentaires
Total
PEP MIGRATION 19c
| mise à disposition des disques | R. Rogner |  |  | TSRB | 2021-05-12 | 2021-06-30 | 2021-06-16 | 8 | Done | le team est surchargé avec les pbs de perfs
| install distrib Oracle | Trivadis |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 1 | Done | Une fois environnment disonible
| Installation patches | Trivadis |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 0 | Done | Prestataire pas disponible
| migration base ADSQ | Trivadis |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 2 | Done | Tout à changer, les commandes d'admin sont différentes à cause de la mise en place du multitenant Oracle.
| Test scripts migration |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 1 | 50% | Les scripts fournis par Polypoint sont pour Windows, nous sommes sur Linux, nous devons tout adapter La procédure de migration fournit par Polypoint n'est pas valable par Exp/imp, elle génère trop d'erreur, nous perdons du temps Utilisation de la procédure officielle Oracle.
| Regroupement des PDBs dans une seul CDB | SIG | [7 empty] | Planned
| CDB_SQ01 : ADSQ_pdb |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  |  | Done | clone database par dbca
| CDB_SQ01 : HOJGQ_pdb |  |  |  |  | 2022-03-16 |  |  |  | Planned
| CDB_SQ02 : EHNQ_pdb, PSVJQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-24 |  | Done | EHN=34 Go
| CDB_SQ03: GHOQ_PDB |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-25 |  | Planned | migrée par Datapump
| CDB_SQ03: ILYQ_pdb |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 15 minutes | Done | migrée par procédures
| CDB_SQ04: HIBQ_pdb, STXQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021-07-26 |  | Done
| CDB_SQ05: HRCQ_pdb, RIVQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 |  | Done | HRC=92 Go
| CDB_SQ06: NANQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 |  | Done
| CDB_SQ06: LAVQ_pdb |  |  |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  | 0.25
| CDB_SQ07: RVNQ_pdb, PAEQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 |  | Done
| CDB_SQ08: HDCQ_pdb, PSPEQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 |  | Done | Migrée par datapump
| CDB_SQ09: POLYQ_pdb, MIRQ_pdb |  |  | 30 minutes par base |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-31 |  | Done
création des bases de prod
migration base de production en 19c 19c
Configuration Prod
| CDB_SP01 : ADS_pdb | TSRB | TSRB |  |  | 18.10.2021 08h52 | 19.10.2021 09h00 | 8 minutes |  | Done | pb avec xml file voir OneNote
| CDB_SP01 : HOJG_pdb | [8 empty] | Planned
CDB_SP02 : EHN_pdb
| CDB_SP02: PSVJ_pdb | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
[10 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP03 : GHO_pdb
| CDB_SP03 : ILY_pdb | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
[10 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP04 : HIBP_pdb, HIBP_pdb_stby
| CDB_SP04 : STXP_pdb,STXP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP05 : HRCP_pdb, HRCP_pdb_stby
| CDB_SP05 : RIV_pdb |  |  |  |  | 09.03.2022 16h07 | 2022-03-09 17:00 | 01h00 |  | Done | procédure strandard
| CDB_SP05 : RIV_pdb_stby | [8 empty] | Planned
CDB_SP06 : LAVP_pdb, LAVP_pdb_stby
| CDB_SP06: NANP_pdb, NANP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
[10 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP07 : RVNP_pdb,RVNP_pdb_stby
| CDB_SP07 : PAEP_pdb, PAEP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
| CDB_SP08 : HDCP_pdb, HDCP_pdb_stby |  | CDB créée | UNDOTBS |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 1 | Done
| CDB_SP08 : PSPE_pdb |  |  | UNDOTBS1 |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 04h00 | 1 | Done | datapump
| CDB_SP08 : PSPE_pdb_stby |  |  | UNDOTBS1 |  |  |  |  | 1 | Planned
| CDB_SP09 : POLYP_pdb, POLYP_pdb_stby |  |  | UNDOTBS |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 1 | Done | base migrée
| CDB_SP09 : MIRP_pdb,MIRP_pdb_stby |  |  | UNDOTBS |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 1 | Done | base migrée
création des bases STANDBY
migration base de production en 19c 19c
Configuration TDVStandby
| CDB_SP01 : ADSP_pdb, ADSP_pdb_stby | TSRB | TSRB |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  |  | Done | reboot le 23.11.2021 après 17h00
| CDB_SP01 : HOJGP_pdb, HOJGP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP02 : EHNP_pdb, EHNP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP02: PSVJP_pdb, PSVJP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP03 : GOHP_pdb,GOHP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP03 : ILYP_pdb, ILYP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP04 : HIBP_pdb, HIBP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP04 : STXP_pdb,STXP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP05 : HRCP_pdb, HRCP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP05 : RIIVP_pdb, RIVP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP06 : LAVP_pdb, LAVP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP06: NANP_pdb, NANP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP07 : RVNP_pdb,RVNP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP07 : PAEP_pdb, PAEP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP08 : HDCP_pdb, HDCP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP08 : PSPEP_pdb,PSPEP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP09 : POLYP_pdb, POLYP_pdb_stby | TSRB | TSRB |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 0,5 | Done | reboot le 23.11.2021
| CDB_SP09 : MIRP_pdb,MIRP_pdb_stby | TSRB | TSRB |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 0,5 | Done | reboot le 23.11.2021
Backup RMAN à mettre en place.
See all points
See all points
See all points
See all points

## Test Migration
Container | Base de données | Database Size | Début | Fin | Type Migration | Temps de Migration | Status
CDB_SQ01 : ADSQ_pdb, HOJGQ_pdb
| ADSQ_pdb | 9 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| HOJGQ_Pdb | 24 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
CDB_SQ02 : EHNQ_pdb, PSVJQ_pdb
| EHNQ_Pdb | 41 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| PSVJQ_Pdb | 6 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
CDB_SQ03: GHOQ_pdb, ILYQ_pdb
| GHOQ_Pdb | 20 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| ILYQ_Pdb | 30 Gb | 2022-02-01 |  | Data Pump |  | 0
CDB_SQ04: HIBQ_pdb, STXQ_pdb
| HIBQ_Pdb | 29 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| STXQ_Pdb | 11 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
CDB_SQ05: HRCQ_pdb, RIVQ_pdb
| HRCQ_Pdb | 31 Gb | 2022-02-01 |  | Data Pump |  | 0
| RIVQ_Pdb | 26 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
CDB_SQ06: LAVQ_pdb, NANQ_pdb
| LAVQ_Pdb | 9 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| NANQ_Pdb | 14 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
CDB_SQ07: RVNQ_pdb, PAEQ_pdb
| RVNQ_Pdb | 8 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| PAEQ_Pdb | 10 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
CDB_SQ08: HDCQ_pdb, PSPEQ_pdb
| HDCQ_Pdb | 16 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| PSPEQ_Pdb | 4 Gb | 2022-02-01 |  | Data Pump |  | 0
CDB_SQ09: POLYQ_pdb, MIRQ_pdb
| POLYQ_Pdb | 15 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0
| MIRQ_Pdb | 10 Gb | 2022-02-01 |  | Rman |  | 0

## Plan de MEP
Step | Status | JOBS
création Container | 1
vider les archives log de la base source | 1 | rest_step1.sh
restauration base de données dans l'environnemnt 19 par rman mais en 11gR2 | 0 | rest_step2.sh
upgrade de la base de données en 19c | 0
plugin de la base en 19c au container | 0
mise à jour de l'oratab | 1
mise à jour TNSNAMEs | 1
arrêt des bases de production en 11gR2 sur sfhvora10 et 11 | 0
configuration des backups Rman | 1
Backup par rman | 1
DATAPUMP
Export du dump de la base PSPE | 1
Export des roles PSPE | 1
import des roles PSPE | 1
import du dump PSPE | 0

## Tâches
Tâches
N° | Date demande | Responsable | Description | Délai | Solution / Remarque | Priorité | Etat
1 | 2021-04-09 | E.Simbozel | Envoi formulaire connexion Wallix à Trivadis | 2021-04-09 |  | Basse | Fermé | Remarques
2 | 2021-04-09 | R.Rogner | Création des disques | 2021-06-30 |  | Moyenne | Ouvert | Prorité Haute : A Résoudre aussi vite que possible.
3 | 2021-04-30 | Trivadis | Installation distrib Oracle | 2021-06-30 |  | Haute | Ouvert | Prorité Moyenne : - Doit etre résolu avant le délais indiqué pour éviter les impacts sur le planning, les couts, …
4 | 2021-06-30 | Trivadis | Migration base ADSQ | 2021-06-30 |  | Haute | Ouvert | Priorité Basse - L'impact reste faible si la résolution n'intervient pas à temps.
5 | 2021-06-30
| 2021-09-27 |  | Les bases PSPE, PSVJ, RIV ont un caracter langue différent il faut les migrer en unicode |  | En attente de le faire moi-même ou par Trivadis | Haute | Ouvert
| 2021-09-30 |  | Migration RIV en Qual |  | avec Trivadis --> 5 octobre |  |  | PSVJ:
| 2021-09-30 |  | Migration PSVJ en Qual |  | avec Trivadis --> 5 octobre |  |  | Database time zone version is 14. It is older than current release time
| 2021-09-30 |  | Migration PSPE en Qual |  | avec Trivadis --> 5 octobre |  |  | zone version 32. Time zone upgrade is needed using the DBMS_DST package.
Pb avec le tablespace temporary_DATA qui est taillé en smallfile au lieu de BIGFILE:
create bigfile temporary tablespace temp_guido tempfile '/u2/prod/oradata/PSVJ/temp_guido.dbf' size 100M autoextend on next 10M;
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_guido;
DROP TABLESPACE TEMPORARY_DATA;
PSPE:
create bigfile temporary tablespace temp_guido tempfile '/u2/prod/oradata/PSPE/temp_guido.dbf' size 100M autoextend on next 10M;
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_guido;
La migration des bases PSPE, PSVJ, RIV se fera par création au préalable de la base en 19c,
Suppression des packages, features, puis rechargement par Datapump. | [7 empty] | RIV:
Attention, les tablespace doivent-être crées au préalable. | [7 empty] | create bigfile temporary tablespace temp_guido tempfile '/u2/prod/oradata/RIV/temp_guido.dbf' size 100M autoextend on next 10M;
Vérifier en suite que les fichiers de la base de données ne soient pas crées n'importe où. | [7 empty] | ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_guido;
-- Modif SGA à 5Go.

## Risques
Risques
N° | Date | Responsable | Description | Conséquence | Probabilité | Impact | Criticité | Type de réponse | Solution / Remarque | Etat
1 | 2021-07-14 | TSRB | Gestion Standby Database | Quel produit | 4 - Fréquent | 3 - Majeure | 12 |  | Nouveau produit achat licence et produit | Ouvert
|  |  |  | Trivadis TVDStby | 4 - Fréquent | 3 - Majeure | 12 |  | TdvsStdby on ne paie plus que le support | Fermé
| 2021-09-30 |  | Scripts | Trivadis TSRB | 4 - Fréquent | 3 - Majeure | 12 | Eliminer | il faut à chaque fois faire le ménage si l'opération échoue avec les scripts Resto* | Ouvert

## Parties Prenantes
Parties prenantes
N° | Nom | Société | Titre | Service | Mail | Téléphone | Mobile | Intérêt / Position | Décisionnel
| Trivadis | Trivadis | Manager
| Polypoint |  | Chef de projet

## Graphe Avancement
Database
ADSQ | 1
HOJGQ | 1
EHNQ | 1
PSVJQ | 1
GHOQ | 1
ILYQ | 1
HIBQ | 1
STXQ | 1
HRCQ | 1
RIVQ | 1
LAVQ | 1
NANQ | 1
RVNQ | 1
PAEQ | 1
HDCQ | 1
PSPEQ | 1
POLYQ | 1
MIRQ | 1
Objectif | 18
Total | 18
100%
<25% | 0%
<50% | 0%
<75% | 0%
100%

## Graphe avancement Prod
Database
ADS | 1
HOJG | 0
EHN | 0
PSVJ | 0
GHO | 0
ILY | 0
HIB | 0
STX | 0
HRC | 0
RIV | 1
LAV | 0
NAN | 0
RVN | 0
PAE | 0
HDC | 0
PSPE | 1
POLY | 0
MIR | 0
Objectif | 18
Total | 3
16.67%
<25% | 16.67%
<50% | 0%
<75% | 0%
0%

## Feuil1
Date | Service request | Sujet | Base | Priorité | Description | Date pour réalisation | Commentaires | Statut | Date fin
2022-03-01 | S0085439 | Migration DB base historique PSPE | PSPE_PDB | Haute | Demande pour migrer la base Oracle PEP historique nommée PSPE sur le serveur Oracle PSPE_PDB | 2022-03-09 | EXP/IMP 4h00 | Terminé | 2022-03-09
2022-03-03 | S0085512 | Migration applicative basse PSPE | PSPE_PDB | Haute | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base PSPE_PDB à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-01 | S0085441 | Migration DB base historique RIV | RIV_PDB | Haute | Demande pour migrer la base Oracle PEP historique nommée RIV sur le serveur Oracle RIV_PDB | 2022-03-09 | Rman | En cours
2022-03-03 | S0085513 | Migration applicative basse RIV | RIV_PDB | Haute | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base RIV_PDB à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-02-23 | S0085520 | Migration DB base GHOQ_PDB | GHOQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité nommée GHOQ_PDB à partir des données de la production | 2022-03-21 |  | A faire
2022-03-03 | S0085510 | Migration applicative base GHOQ_PDB | GHOQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base GHOQ_PDB à partir des données de la production | 2022-03-21 |  | A faire
2022-03-03 | S0085515 | Migration DB base HOJGQ_PDB | HOJGQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité nommée HOJGQ_PDB à partir des données de la production |  | pb archivelog donc Datapump | En cours
2022-03-03 | S0085517 | Migration applicative base HOJGQ_PDB | HOJGQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base HOJGQ_PDB à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085525 | Migration DB base LAVQ_PDB | LAVQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité nommée LAVQ_PDB à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085527 | Migration applicative base LAVQ_PDB | LAVQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base LAVQ_PDB à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085529 | Migration DB base STXQ_PDB | STXQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085530 | Migration applicative base STXQ_PDB | STXQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085531 | Migration DB base EHNQ_PDB | EHNQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085532 | Migration applicative base EHNQ_PDB | EHNQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085535 | Migration DB base HIBQ_PDB | HIBQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085536 | Migration applicative base HIBQ_PDB | HIBQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085540 | Migration DB base HRCQ_PDB | HRCQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-03 | S0085541 | Migration applicative base HRCQ_PDB | HRCQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-07 | S0085638 | Migration DB base ILYQ_PDB | ILYQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la base Oracle PEP qualité à partir des données de la production |  |  | A faire
2022-03-07 | S0085639 | Migration applicative base ILYQ_PDB | ILYQ_PDB | Moyenne | Demande pour mettre à jour la partie applicative PEP qualité suite à la migration de la base à partir des données de la production |  |  | A faire

## Listes (hidden)
Reçu | Ouvert | Haute | 1 - Exceptionnel | 1 - Mineure | Accepter | Ignorant | Planned
Analysé | Fermé | Moyenne | 2 - Rare | 2 - Modérée | Transférer | Réticent | 25%
Approuvé |  | Basse | 3 - Occasionnel | 3 - Majeure | Diminuer | Neutre | 50%
Refusé |  |  | 4 - Fréquent | 4 - Catastrophique | Eliminer | Favorable | 75%
Réalisé | [5 empty] | Meneur | Done