## Planning
Planning
|  |  | Aujourd'hui: | 2021-11-23
|  |  | Lundi prochain: | 2021-12-02
|  |  | Dans 7 jours: | 2021-11-30
|  |  | Vendredi semaine prochaine: | 2021-12-06
| Activité | Responsable | Execution | Document | Groupe | Debut | Fin | Nouvelle | Effort | Etat | Commentaires
[8 empty] | Fin | (jours)
PEP MIGRATION 19c
| mise à disposition des disques | R. Rogner |  |  | TSRB | 2021-05-12 | 2021-06-30 | 2021-06-16 | 8 | Done | le team est surchargé avec les pbs de perfs
| install distrib Oracle | Trivadis |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 1 | Done | Une fois environnment disonible
| Installation patches | Trivadis |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 0 | Done | Prestataire pas disponible
| migration base ADSQ | Trivadis |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 2 | Done | Tout à changer, les commandes d'admin sont différentes à cause de la mise en place du multitenant Oracle.
| Test scripts migration |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 1 | 50% | Les scripts fournis par Polypoint sont pour Windows, nous sommes sur Linux, nous devons tout adapter La procédure de migration fournit par Polypoint n'est pas valable par Exp/imp, elle génère trop d'erreur, nous perdons du temps Utilisation de la procédure officielle Oracle.
| Regroupement des PDBs dans une seul CDB | SIG | [7 empty] | Planned
| CDB_SQ01 : ADSQ_pdb, HOJGQ_pdb | [8 empty] | Done
| CDB_SQ02 : EHNQ_pdb, PSVJQ_pdb |  | PSVJ KO | [6 empty] | Done | EHN=34 Go
| CDB_SQ03: GHOQ_pdb, ILYQ_pdb | [8 empty] | Done
| CDB_SQ04: HIBQ_pdb, STXQ_pdb | [8 empty] | Done
| CDB_SQ05: HRCQ_pdb, RIVQ_pdb |  | RIV KO HRC Ko | [6 empty] | Done | HRC=92 Go
| CDB_SQ06: LAVQ_pdb, NANQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | Done
| CDB_SQ07: RVNQ_pdb, PAEQ_pdb |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  |  | Done
| CDB_SQ08: HDCQ_pdb, PSPEQ_pdb |  | PSPE KO |  |  | 2021-07-23 | 2021-09-16 |  |  | Done | PSPE à passer en archivelog et à migrer en unicode
| CDB_SQ09: POLYQ_pdb, MIRQ_pdb |  |  | 30 minutes par base |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  |  | Done
création des bases de prod
migration base de production en 19c 19c
Configuration Prod
| CDB_SP01 : ADS_pdb | TSRB | TSRB |  |  | 18.10.2021 08h52 | 19.10.2021 09h00 |  |  | Done | pb avec xml file voir OneNote
| CDB_SP01 : HOJG_pdb | [8 empty] | Planned
CDB_SP02 : EHN_pdb
| CDB_SP02: PSVJ_pdb | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
[10 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP03 : GHO_pdb
| CDB_SP03 : ILY_pdb | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
[10 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP04 : HIBP_pdb, HIBP_pdb_stby
| CDB_SP04 : STXP_pdb,STXP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP05 : HRCP_pdb, HRCP_pdb_stby
| CDB_SP05 : RIIVP_pdb, RIVP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP06 : LAVP_pdb, LAVP_pdb_stby
| CDB_SP06: NANP_pdb, NANP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
[10 empty] | Planned | prévoir un backup avant
CDB_SP07 : RVNP_pdb,RVNP_pdb_stby
| CDB_SP07 : PAEP_pdb, PAEP_pdb_stby | [8 empty] | Planned | prévoir un backup avant
| CDB_SP08 : HDCP_pdb, HDCP_pdb_stby |  | CDB créée | UNDOTBS |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 1 | Done
| CDB_SP08 : PSPEP_pdb,PSPEP_pdb_stby |  |  | UNDOTBS1 |  | 2021-10-21 |  |  | 1 | Planned
| CDB_SP09 : POLYP_pdb, POLYP_pdb_stby |  |  | UNDOTBS |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 1 | Done | base migrée
| CDB_SP09 : MIRP_pdb,MIRP_pdb_stby |  |  | UNDOTBS |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 1 | Done | base migrée
création des bases STANDBY
migration base de production en 19c 19c
Configuration TDVStandby
| CDB_SP01 : ADSP_pdb, ADSP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned | reboot le 23.11.2021 après 17h00
| CDB_SP01 : HOJGP_pdb, HOJGP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP02 : EHNP_pdb, EHNP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP02: PSVJP_pdb, PSVJP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP03 : GOHP_pdb,GOHP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP03 : ILYP_pdb, ILYP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP04 : HIBP_pdb, HIBP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP04 : STXP_pdb,STXP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP05 : HRCP_pdb, HRCP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP05 : RIIVP_pdb, RIVP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP06 : LAVP_pdb, LAVP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP06: NANP_pdb, NANP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP07 : RVNP_pdb,RVNP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP07 : PAEP_pdb, PAEP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
Planned
| CDB_SP08 : HDCP_pdb, HDCP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP08 : PSPEP_pdb,PSPEP_pdb_stby | TSRB | TSRB | [6 empty] | Planned
| CDB_SP09 : POLYP_pdb, POLYP_pdb_stby | TSRB | TSRB |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 0,5 | Done | reboot le 23.11.2021
| CDB_SP09 : MIRP_pdb,MIRP_pdb_stby | TSRB | TSRB |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 0,5 | Done | reboot le 23.11.2021
Backup RMAN à mettre en place.
See all points
See all points
See all points
See all points

## Plan de MEP
création Container
rstauratin base de données dans l'environnemnt 19 par rman mais en 11gR2
upgrade de la base de données en 19c
plugg de la base en 19c au container
mise à jour de l'oratab
mise à jour TNSNAMEs
arrêt des bases de production en11gR2 sur sfhvora10 et 11
configuration des backups Rman
Backup par rman

## Tâches
Tâches
N° | Date demande | Responsable | Description | Délai | Solution / Remarque | Priorité | Etat
1 | 2021-04-09 | E.Simbozel | Envoi formulaire connexion Wallix à Trivadis | 2021-04-09 |  | Basse | Fermé | Remarques
2 | 2021-04-09 | R.Rogner | Création des disques | 2021-06-30 |  | Moyenne | Ouvert | Prorité Haute : A Résoudre aussi vite que possible.
3 | 2021-04-30 | Trivadis | Installation distrib Oracle | 2021-06-30 |  | Haute | Ouvert | Prorité Moyenne : - Doit etre résolu avant le délais indiqué pour éviter les impacts sur le planning, les couts, …
4 | 2021-06-30 | Trivadis | Migration base ADSQ | 2021-06-30 |  | Haute | Ouvert | Priorité Basse - L'impact reste faible si la résolution n'intervient pas à temps.
5 | 2021-06-30
| 2021-09-27 |  | Les bases PSPE, PSVJ, RIV ont un caracter langue différent il faut les migrer en unicode |  | En attente de le faire moi-même ou par Trivadis | Haute | Ouvert
| 2021-09-30 |  | Migration RIV en Qual |  | avec Trivadis --> 5 octobre |  |  | PSVJ:
| 2021-09-30 |  | Migration PSVJ en Qual |  | avec Trivadis --> 5 octobre |  |  | Database time zone version is 14. It is older than current release time
| 2021-09-30 |  | Migration PSPE en Qual |  | avec Trivadis --> 5 octobre |  |  | zone version 32. Time zone upgrade is needed using the DBMS_DST package.
Pb avec le tablespace temporary_DATA qui est taillé en smallfile au lieu de BIGFILE:
create bigfile temporary tablespace temp_guido tempfile '/u2/prod/oradata/PSVJ/temp_guido.dbf' size 100M autoextend on next 10M;
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_guido;
DROP TABLESPACE TEMPORARY_DATA;
PSPE:
create bigfile temporary tablespace temp_guido tempfile '/u2/prod/oradata/PSPE/temp_guido.dbf' size 100M autoextend on next 10M;
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_guido;
La migration des bases PSPE, PSVJ, RIV se fera par création au préalable de la base en 19c,
Suppression des packages, features, puis rechargement par Datapump. | [7 empty] | RIV:
Attention, les tablespace doivent-être crées au préalable. | [7 empty] | create bigfile temporary tablespace temp_guido tempfile '/u2/prod/oradata/RIV/temp_guido.dbf' size 100M autoextend on next 10M;
Vérifier en suite que les fichiers de la base de données ne soient pas crées n'importe où. | [7 empty] | ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_guido;
-- Modif SGA à 5Go.

## Risques
Risques
N° | Date | Responsable | Description | Conséquence | Probabilité | Impact | Criticité | Type de réponse | Solution / Remarque | Etat
1 | 2021-07-14 | TSRB | Gestion Standby Database | Quel produit | 4 - Fréquent | 3 - Majeure | 12 |  | Nouveau produit achat licence et produit | Ouvert
|  |  |  | Trivadis TVDStby | 4 - Fréquent | 3 - Majeure | 12 |  | TdvsStdby on ne paie plus que le support | Fermé
| 2021-09-30 |  | Scripts | Trivadis TSRB | 4 - Fréquent | 3 - Majeure | 12 | Eliminer | il faut à chaque fois faire le ménage si l'opération échoue avec les scripts Resto* | Ouvert

## Parties Prenantes
Parties prenantes
N° | Nom | Société | Titre | Service | Mail | Téléphone | Mobile | Intérêt / Position | Décisionnel
| Trivadis | Trivadis | Manager
| Polypoint |  | Chef de projet

## Graphe Avancement
Database
ADSQ | 1
HOJGQ | 1
EHNQ | 1
PSVJQ | 0
GHOQ | 1
ILYQ | 1
HIBQ | 1
STXQ | 1
HRCQ | 1
RIVQ | 0
LAVQ | 1
NANQ | 1
RVNQ | 1
PAEQ | 1
HDCQ | 1
PSPEQ | 0
POLYQ | 1
MIRQ | 1
Objectif | 18
Total | 15
83.33%
<25% | 0%
<50% | 0%
<75% | 0%
83.33%

## Graphe avancement Prod
Database
ADS | 1
HOJG | 0
EHN | 0
PSVJ | 0
GHO | 0
ILY | 0
HIB | 0
STX | 0
HRC | 0
RIV | 0
LAV | 0
NAN | 0
RVN | 0
PAE | 0
HDC | 0
PSPE | 0
POLY | 0
MIR | 0
Objectif | 18
Total | 1
5.556%
<25% | 5.556%
<50% | 0%
<75% | 0%
0%

## Listes (hidden)
Reçu | Ouvert | Haute | 1 - Exceptionnel | 1 - Mineure | Accepter | Ignorant | Planned
Analysé | Fermé | Moyenne | 2 - Rare | 2 - Modérée | Transférer | Réticent | 25%
Approuvé |  | Basse | 3 - Occasionnel | 3 - Majeure | Diminuer | Neutre | 50%
Refusé |  |  | 4 - Fréquent | 4 - Catastrophique | Eliminer | Favorable | 75%
Réalisé | [5 empty] | Meneur | Done